## Sprints
sprint_id | data_inicio | data_fim | qtd_membros | duracao_dias | cartoes_previstos | cartoes_entregues | story_points_previstos | story_points_entregues | tipo_dominio | complexidade_media | percentual_bugs | percentual_retrabalho | velocidade_passada | produtividade_estimada
Sprint_01 | 2025-01-01 | 2025-01-15 | 6 | 14 | 46 | 34 | 129 | 94 | Mobile | 2.7 | 0.15 | 0.12 | 44.08 | 21.5
Sprint_02 | 2025-01-15 | 2025-01-29 | 4 | 14 | 40 | 34 | 130 | 116 | Dados | 3.9 | 0.17 | 0.14 | 67.23 | 32.5
Sprint_03 | 2025-01-29 | 2025-02-12 | 4 | 14 | 45 | 40 | 77 | 71 | Dados | 2.8 | 0.24 | 0.12 | 50.18 | 19.25
Sprint_04 | 2025-02-12 | 2025-02-26 | 4 | 14 | 44 | 43 | 126 | 100 | Dados | 3.6 | 0.14 | 0.18 | 43.96 | 31.5
Sprint_05 | 2025-02-26 | 2025-03-12 | 5 | 14 | 42 | 31 | 93 | 84 | Mobile | 4.4 | 0.25 | 0.13 | 59.11 | 18.6